## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2022 | [5 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
plamej | [6 empty] | mejora | [11 empty] | seguimiento | [5 empty] | seguimiento | [8 empty] | cierre
nopla | fsolpla | fuepla | detfue | fobspla | cappla | obspla | caumej | accmej | unimej | tapmej | formej | metmej | alcmej | finimej | ffinmej | aremej | carlmej | carrmej | fecseg | anaseg | ejesep | aleseg | estseg | audseg | fecseg | eviseg | actrea | ejesep |  |  | aleseg | anaseg | audseg | aleseg | anaseg |  | audseg
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
163 | 2021-12-22 | Origen Interno | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de la Meta No. 10 del Proyecto 80 “Modernización institucional”, e incumplimiento en la implementación del MIPG según lo estipulado en el Decreto Distrital 591 de 2018, como consecuencia de una deficiente planeación. | En el proceso de armonización entre los planes de desarrollo producto del cambio de gobierno se estableció la meta de cumplimiento para toda la vigencia sin tener en cuenta el horizonte del proyecto evaluado. | Revisar la programación de metas del SEGPLAN para analizar su cumplimiento dentro del horizonte del proyecto. | 1 | De mejora | Metas de los proyectos de inversión revisadas / Total de metas en los proyectos de inversión | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | 2022-04-30 | Reporte Planeación: Se realizó la revisión de las ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto en lo pertinente. Es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Análisis OCI: La fichas EBI reportadas por el área de Planeación para los proyectos 7505, y 7511 corresponden a la actualización realizada el día 18-ABRIL de 2022, para el proyecto 7511 "Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital" aparece como meta 1 "Incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional", según lo indicado por el área de Planeación, en la sesión 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD realizado el 25 abril de 2022, esta meta se reemplazó por la meta 5, teniendo en cuenta que la meta programada para el cuatrienio, se cumplió en la vigencia 2021 por lo tanto, la meta ya no era apropiada para Capital. Sin embargo, en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Alcaldía de Bogotá (Sistema SEGPLAN), sigue apareciendo la meta 1 para realizar seguimiento y reporte, no se indica su estado como “Finalizada por Cumplimiento” Conforme a lo anterior, la acción se califica como "En Proceso", teniendo en cuenta el ajuste que debe realizarse, y que la fecha de finalización de la acción está programada hasta el día 20/12/2022, por lo tanto y conforme a las dinámicas de Capital, se pueden llegar a requerir ajustes adicionales a las fichas EBI de los proyectos de inversión. | 50% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2022-08-31 | Fichas EBID actualizadas | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte área de Planeación: Se realizó la revisión de las ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto en lo pertinente. Es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Análisis OCI: Desde el área de Planeación se realizó la revisión y actualización de las fichas EBI para los proyectos 7511 y 7505 en el banco Distrital de programas y proyectos, esta actualización conforme a lo indicado se proyectó ajustando las metas para lo que resta del cuatrienio 2020 - 2024. Conforme a la actividad propuesta, se llevó a cabo la actualización de las fichas EBI por lo tanto la acción se califica como "Terminada" con estado "abierta", teniendo en cuenta que la fecha propuesta para el cumplimiento de la acción es 20/12/2022 y de acuerdo con cambios del entorno interno o externo que se presenten en Capital, podría llevarse a cabo otra eventual actualización de las fichas EBI. | Diana Romero | CUMPLIDA | Pendiente verificar actualizaciones o modificaciones que se adelanten al termino de la vigencia. | ABIERTA
164 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos N° 798 de 2019 y N°102 de 2020 en el SECOP. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-04-30 | Reporte Jurídica: No se ha iniciado la actividad propuesta para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificación anterior de sin iniciar. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-08-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se cuenta con reporte del area ni con soportes. En atención a la fecha programada se califica -Sin Iniciar- | Henry Beltrán | PENDIENTE
165 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar información de las fases precontractual, contractual y postcontractual del contrato N° 470 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-04-30 | Reporte Jurídica: No se ha iniciado las actividades propuestas para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificación anterior de sin iniciar. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-08-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Jurídica: Se cumplirá con actividad durante el mes de septiembre de 2022. Análisis OCI: En atención al reporte y de conformidad con la fecha programada, se califica -Sin Iniciar- | Henry Beltrán | PENDIENTE
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | Cronograma realizado y socializado / 1 | 1 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2022-04-30 | Análisis OCI: No se evidencian avances para esta acción, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue enero de 2022. Se recomienda tener en cuenta lo formulado en el indicador para reportar avances de la acción. De acuerdo con lo anterior, se califica "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüez | 2022-08-31 | 1. Cronograma Modificaciones Presupuestales | 0.3 | 30% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: Se realizó la elaboración del cronograma de modificaciones presupuestales que requieren aprobación por parte del CONFIS Análisis OCI: No se evidencia en la hoja de Excel presentada como cronograma unas fechas de plazo para incorporación en el sistema presupuestal BogData de las modificaciones presupuestales aprobadas por la JAR de Canal Capital, ni su correspondiente socialización, como quedó establecido en el indicador de la acción de mejora, como control que permite eliminar la causa que generó el hallazgo administrativo. Se recomienda tener en cuenta este análisis para el siguiente reporte. De acuerdo con lo anterior, se califica "En Proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
168 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por no reportar las modificaciones, traslados, reducciones y adiciones presupuestales en las notas y anexos en el Documento Electrónico CBN–1093, en las cuentas mensuales de la vigencia 2020 por el Canal Capital. | Falta de soportes del documento electrónico CBN-1093 Modificaciones Presupuestales en SIVICOF | Anexar los actos administrativos de modificaciones presupuestales en el documento electrónico CBN-1093. | 11 | Correctiva | Número de reportes CBN-1093 / 11 | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2022-04-30 | Reporte Sub Financiera: A la información reportada mediante el formato 1093 se adjuntaron las resoluciones de modificaciones presupuestales correspondientes. Análisis OCI: Se evidenciaron los documentos electrónicos CBN-1093 de los meses de enero, febrero y marzo (remitido en abril), con los respectivos soportes de movimientos presupuestales (traslados, reducciones y adiciones). Por lo anterior, se califica como "En proceso". | 27% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüez | 2022-08-31 | Se anexa el documento electrónico correspondiente a: 05- SIVICOF CBN-1093 MAYO 2022 06- SIVICOF CBN-1093 JUNIO_2022 07- SIVICOF CBN-1093 JULIO 2022 08- SIVICOF CBN-1093 AGOSTO -2022 | 8 | 72.73% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: Desde el inicio de la vigencia en el reporte mensual a SIVICOF al documento electrónico CBN-1093 se ha anexado los actos administrativos de modificaciones presupuestales incorporados en el mes de reporte. Análisis OCI: Se evidenciaron los documentos electrónicos CBN-1093 de los meses correspondientes al segundo cuatrimestre del reporte: junio, julio, agosto y septiembre, con los respectivos soportes de movimientos presupuestales (traslados, reducciones y adiciones). Por lo anterior, se califica como "En Proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
169 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar en SECOP II, en término los documentos que integran las etapas precontractual, contractual y post contractual de los contratos 0123–2020, 0136-2020, 0141–2020 y 0326-2020, que conforman el DPC 1094 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-04-30 | Reporte Jurídica: No se ha iniciado las actividades propuestas para el hallazgo indicado con ocasión de la auditoria realizada. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado por el area se mantiene la calificación anterior de sin iniciar. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-08-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Jurídica: Se cumplirá con actividad durante el mes de septiembre de 2022. Análisis OCI: En atención al reporte y de conformidad con la fecha programada, se califica -Sin Iniciar- | Henry Beltrán | PENDIENTE

## análisis
plamej |  | mejora |  | seguimiento |  | seguimiento |  | cierre
nopla | No. solicitud | caumej | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | fecseg | Fecha seguimiento | fecseg | Fecha seguimiento
fsolpla | fecha de solicitud | accmej | ACCIÓN Detalle de Actividades para ejecutar la acción | anaseg | Análisis - Seguimiento OCI | anaseg | Análisis del seguimiento | anaseg | Observaciones
fuepla | Fuente de la Observación y/o hallazgo | unimej | Universo | ejesep | % avance en ejecución de la meta | ejesep | % avance en ejecución de la meta
detfue | Detalle de la fuente | tapmej | Tipo de acción Propuesta | aleseg | Alerta | aleseg | Alerta | aleseg | Estado de la acción
fobspla | Fecha de la observación y/o hallazgo | formej | Fórmula del indicador | audseg | Auditor que realizó el seguimiento | audseg | Auditor que realizó el seguimiento | audseg | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
cappla | Código o capítulo | metmej | Meta de la acción |  |  | actrea | Actividades realizadas a la fecha
obspla | Observación y/o Hallazgo detectado | alcmej | % que se espera alcanzar de la meta |  |  | eviseg | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora
|  | finimej | Fecha de inicio | estseg | Estado | estseg | Estado |  | Cierre de la observación y/o hallazgo
|  | ffinmej | Fecha terminación
|  | aremej | Área responsable de ejecución
|  | carlmej | Cargo del Líder proceso
|  | carrmej | Cargo del responsable de ejecución

## Tablas
plamej
PK | nopla | No. solicitud | BIGINT(12) | CREATE TABLE plamej ( nopla BIGINT(12) NOT NULL AUTO_INCREMENT , fsolpla DATETIME NOT NULL , fuepla VARCHAR(255) NOT NULL , detfue VARCHAR(512) NOT NULL , fobspla DATETIME NOT NULL , cappla VARCHAR(100) NOT NULL , obspla TEXT NOT NULL , PRIMARY KEY (nopla)) ENGINE = InnoDB;
| fsolpla | fecha de solicitud | DATETIME
| fuepla | Fuente de la Observación y/o hallazgo
| detfue | Detalle de la fuente
| fobspla | Fecha de la observación y/o hallazgo
| cappla | Código o capítulo
| obspla | Observación y/o Hallazgo detectado
plamejora
PK | noplm |  | BIGINT(12) | CREATE TABLE plamejora ( noplm BIGINT(12) NOT NULL AUTO_INCREMENT , nopla BIGINT(12) NOT NULL , caumej TEXT NOT NULL , accmej TEXT NOT NULL , unimej INT(5) NOT NULL , tapmej INT(5) NOT NULL , formej TEXT NOT NULL , metmej INT(5) NOT NULL , alcmej INT(3) NOT NULL , finimej DATETIME NOT NULL , ffinmej DATETIME NOT NULL , aremej INT(5) NOT NULL , carlmej INT(5) NOT NULL , carrmej BIGINT(11) NOT NULL , PRIMARY KEY (noplm), INDEX (nopla), INDEX (carrmej), INDEX (carlmej), INDEX (aremej)) ENGINE = InnoDB;
FK | nopla | No. solicitud | BIGINT(12)
| caumej | Causa(s) de la observación y/o hallazgo
| accmej | ACCIÓN Detalle de Actividades para ejecutar la acción
| unimej | Universo
| tapmej | Tipo de acción Propuesta
| formej | Fórmula del indicador
| metmej | Meta de la acción
| alcmej | % que se espera alcanzar de la meta
| finimej | Fecha de inicio
| ffinmej | Fecha terminación
| aremej | Área responsable de ejecución
| carlmej | Cargo del Líder proceso
| carrmej | Cargo del responsable de ejecución
plaseg
PK | noplsg |  | BIGINT(12) | CREATE TABLE plaseg ( noplsg BIGINT(12) NOT NULL AUTO_INCREMENT , nopla BIGINT(12) NOT NULL , fecseg DATETIME NOT NULL , anaseg TEXT NOT NULL , ejesep INT(3) NOT NULL , aleseg INT(5) NOT NULL , audseg BIGINT(11) NOT NULL , actrea INT(5) NOT NULL , eviseg TEXT NOT NULL , estseg INT(5) NOT NULL , PRIMARY KEY (noplsg), INDEX (nopla), INDEX (aleseg), INDEX (audseg), INDEX (estseg)) ENGINE = InnoDB;
FK | nopla | No. solicitud | BIGINT(12)
| fecseg | Fecha seguimiento
| anaseg | Análisis del seguimiento
| ejesep | % avance en ejecución de la meta
| aleseg | Alerta
| audseg | Auditor que realizó el seguimiento
| actrea | Actividades realizadas a la fecha
| eviseg | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora
| estseg | Estado

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental