## CCSE-FT-019_PM
MATRIZ RELACIÓN DE SOPORTES Y AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SEGUNDO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2023 | [6 empty] | REPORTE DE AVANCES
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Cod. Fuente | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | AREA | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Cod. Tipo de acción | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Cod. Auditor | Evidencias y/o soportes de la ejecución de la acción | Relación de Avances
|  |  | No modificar |  |  |  |  | No modificar |  | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo |  | No modificar | [14 empty] | No modificar
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | Automático | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | Tener en cuenta la hoja de área | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | Automático | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | Tener en cuenta la hoja de área | Tener en cuenta la hoja de Cargos | Tener en cuenta la hoja de Cargos | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | Automático
40 | 2018-03-22 | Origen Externo | 1901 | Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 2) | 2018-03-22 | 2-4.1 | No se cuenta con aplicativo o herramienta tecnológica integral para las operaciones de Gestión Documental. |  | falta de recursos para realizar la compra de un software integral de gestión documental | 1. Capacitación de Sistemas al equipo de gestión documental para los usos del aplicativo (Sistemas) | 6 | De mejora | 654 | Actividades programadas / Actividades Realizadas |  | 70% | 2018-03-01 | 2022-12-31 | 1013;1024 | Subdirector Administrativo | Líder de Gestión Documental Profesional de Sistemas | 2023-04-30 | Reporte Sistemas: 1. y 5 El modulo de gestión documental esta habilitado dentro de la intranet de pruebas ERPC, desarrollado y entregado al 100% de acuerdo a la acción formulada, sin embargo, el área de sistemas se encuentra a la espera de la aprobación por parte de gestión documental para colocarlo en la intranet ERP y dejarlo implementado. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Diana del Pilar Romero Varila | 206 |  | Avance 1
[10 empty] | 2. Definir los lineamientos para el manejo documental al interior del software. (G. Documental) |  |  |  | Actividades programadas / Actividades Realizadas | [8 empty] | Reporte G. Documental: Se adelantaron las capacitaciones con las diferentes áreas de la entidad dando a conocer el modulo de gestión documental. Adicionalmente el 24 de marzo de 2023 se llevo a cabo la entrega del modulo de gestión documental por parte del area de sistemas. |  |  |  | Andrea Paola Sanchez | 47
[10 empty] | 3. Socializar la herramientas metodológicas a los funcionarios y/o contratistas del canal. (G. Documental) |  |  |  | Actividades programadas / Actividades Realizadas
[10 empty] | 4. Realizar pruebas piloto del aplicativo previo a la puesta en producción. (G. Documental) |  |  |  | Actividades programadas / Actividades Realizadas | [8 empty] | Reporte G. Documental: Se adelantaron las capacitaciones con las diferentes áreas de la entidad dando a conocer el modulo de gestión documental. Adicionalmente el 24 de marzo de 2023 se llevo a cabo la entrega del modulo de gestión documental por parte del area de sistemas. |  |  |  | Henry Guillermo Beltrán Martínez | 83
[10 empty] | 5. Puesta en producción del aplicativo (Sistemas) |  |  |  | Actividades programadas / Actividades Realizadas | [8 empty] | Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos, observando que el 24 de marzo se adelantó la entrega del módulo al área de Gestión Documental y lo correspondiente a las responsabilidades asignadas a Sistemas en las acciones 1 y 5, así como socializaciones del módulo a las áreas de Capital, de conformidad con lo formulado en la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada Extemporánea" con estado "Abierta" de manera que se pueda verificar el funcionamiento del módulo en Capital. |  |  |  | Jizeth Hael González Ramírez | 82
[10 empty] | 6. Realizar jornadas de inducción para el manejo adecuado de la herramienta tecnológica. (G. Documental) |  |  |  | Actividades programadas / Actividades Realizadas | [8 empty] | Reporte G. Documental: Se adelantaron las capacitaciones con las diferentes áreas de la entidad dando a conocer el modulo de gestión documental. Adicionalmente el 24 de marzo de 2023 se llevo a cabo la entrega del modulo de gestión documental por parte del area de sistemas. |  |  |  | Diana del Pilar Romero Varila | 206
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | 1901 | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. |  | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | #N/A | Cronograma realizado y socializado / 1 |  | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | 1040 | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2023-04-30 | Reporte Proyectos Estratégicos: En lo corrido del primer cuatrimestre de 2023, no se ha participado en ningún proceso de cotización para licitar ni se ha suscrito ningún contrato interadministrativo asociado a BTL, razón por la que no se ha requerido presentar al Equipo Directivo posibles contratos interadministrativos en esta línea de venta para la revisión técnica o jurídica. Análisis OCI: De acuerdo con el avance presentado, la acción de mejora suscrita y el plazo, se califica como "Sin iniciar". | 30% | INCUMPLIDA | ABIERTA | Mónica Alejandra Virgüez Romero | 135 |  | Avance

## Cargos
Código | Cargo | NOTA: En los campos de Cargo del Líder proceso y Cargo del responsable de ejecución, colocar el código del cargo. Ejemplo1: 301 Si se necetita más de un cargo, separela por ; Ejemplo 2: 301;306;333 Mínimo se debe colocar un cargo por plan de mejora
300 | Sin Asignar
301 | Gerente General
302 | Director Operativo
303 | Secretaria General
304 | Jefe Oficina - Control Interno
305 | Subdirector Financiero
306 | Subdirector Administrativo
307 | Profesional Especializado Programación
308 | Profesional Especializado Jurídica
309 | Profesional Especializado Prensa y Comunicaciones
310 | Profesional Especializado Producción
311 | Auxiliar Técnica
312 | Auxiliar Atención al Ciudadano
313 | Auxiliar Master
314 | Auxiliar Recepción
315 | Auxiliar Tráfico
320 | Profesional Producción
321 | Profesional Universitario Jurídica
325 | Profesional Presupuesto
326 | Profesional Tesorería
327 | Profesional Universitario Contabilidad
328 | Profesional Universitario Ventas y Mercadeo
331 | Profesional Facturación y Cartera
332 | Profesional RRHH
333 | Profesional Sistemas
334 | Profesional Universitario Planeación
350 | Operador Tráfico
351 | Secretaría Ejecutiva
355 | Técnico RRHH
356 | Técnico Servicios Administrativos
357 | Profesional Especializado del área Técnica
358 | Gerente General (E)
359 | Sub. Financiero Encargado Funciones Director Operativo (E)
360 | Secretaria General (E)
361 | Subdirector Financiero (E)
362 | Subdirector Administrativo (E)

## Areas
Código | Nombre Area | NOTA: En el campo de área, colocar el código del área. Ejemplo1: 1012 Si se necetita más de un área, separela por ; Ejemplo 2: 1012;1024;1044 Mínimo se debe colocar un área por plan de mejora
1004 | CONTABILIDAD
1006 | CONTROL INTERNO
1008 | CORRESPONDENCIA AUX RECEPCIÓN
1009 | DIRECCION OPERATIVA
1010 | FACTURACION
1012 | GERENCIA GENERAL
1013 | GESTION DOCUMENTAL
1014 | SD JURIDICA Y CONTRATOS CJ-
1016 | PLANEACIÓN
1017 | MARCA Y COMUNICACIONES
1019 | PRODUCCION
1020 | PROGRAMACION
1021 | SECRETARÍA GENERAL
1023 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1024 | SISTEMAS
1025 | SD ADMINISTRATIVA
1026 | SD FINANCIERA
1027 | TALENTO HUMANO RRHH
1028 | TECNICA
1029 | TESORERIA
1031 | PROFESIONAL DE VENTAS Y MERCADEO
1033 | PROYECTOS ESTRATEGICOS
1034 | PROYECTO PERIODÍSTICO
1035 | CIUDADANIA, CULTURA Y EDUCACION
1040 | PRESUPUESTO
1041 | ATENCION AL CIUDADANO
1043 | COORDINACIONES
1044 | DIGITAL
1045 | ACTUALIDAD
1046 | CAPITAL SONORO
1047 | DEFENSORIA DE LAS AUDIENCIAS
1048 | Financiera DO
1049 | Aprobación Proyectos
1050 | Financiera Gerencia
1051 | Asesor Gerencia
1052 | Project Manager

## Datos
Fuente | Cod | Tipo | Cod
Origen Externo | 1901 | Corrección | 651
Origen Interno | 1902 | Correctiva | 652
|  | Preventiva | 653
|  | De mejora | 654

## Personal CI
Nombres | Apellidos | Nombre Completo | Codigo
Andrea Paola | Sanchez | Andrea Paola Sanchez | 47
Diana del Pilar | Romero Varila | Diana del Pilar Romero Varila | 206
Henry Guillermo | Beltrán Martínez | Henry Guillermo Beltrán Martínez | 83
Jizeth Hael | González Ramírez | Jizeth Hael González Ramírez | 82
Mónica Alejandra | Virgüez Romero | Mónica Alejandra Virgüez Romero | 135
Nestor Fernando | Avella Avella | Nestor Fernando Avella Avella | 134

## Hoja1 (hidden)
Estado | Cant. | %
Terminada | 2 | 33.33%
Terminada Extemporánea | 3 | 50%
Incumplida | 1 | 16.67%
| 6 | 100%

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental